|  | Приложение № 1 к постановлению главы Шимановского района от 21 июня 2018 №238 |  |
| --- | --- | --- |

Муниципальная  программа

- «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» (в редакции от  21.06.2018 года №  238 )

- Паспорт

- муниципальной программы

| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа - «Развитие образования Шимановского района на 2015– 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор муниципальной программы | МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района» |
| 3 | Координатор подпрограмм | МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района» |
| 4 | Участники муниципальной программы | МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района», образовательные организации Шимановского района. |
| 5 | Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Шимановского района. 2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации. 3. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку. 4.Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования Шимановского района. |
| 7 | Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Педагогические кадры». Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей». Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования»». |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм | 2015 - 2020 годы |
| 9 | Объемы ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит – 1009285,1 рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 – 2140,6 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 920162,4 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 4653,7 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 82328,4 тыс. рублей; Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: 2015 – 161194,6 тыс. рублей; 2016 – 152434,9 тыс. рублей 2017 – 157383,7 тыс. рублей; 2018 – 184176,4 тыс. рублей; 2019 – 171277,1 тыс. рублей; 2020 –182818,4тыс. рублей |
|  |  | из них: за счет средств районного бюджета – 520351,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 77964,8 тыс. рублей; 2016 – 74710,1 тыс. рублей 2017 – 77392,5 тыс. рублей; 2018 – 102770,3 тыс. рублей; 2019 – 89429,1 тыс. рублей; 2020 – 98085,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 486635,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 82047,4 тыс. рублей; 2016 – 76915,0 тыс. рублей 2017 – 79685,6 тыс. рублей; 2018 – 81406,1 тыс. рублей; 2019 – 81848,0 тыс. рублей; 2020 – 84733,3 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета-2297,8 тыс. рублей, в том числе: 2015- 1182,4 тыс. рублей; 2016- 809,8 тыс. рублей 2017- 305,6 тыс. рублей 2018- 0 тыс. рублей 2019- 0 тыс. рублей 2020- 0 тыс. рублей |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 98,5% 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%. 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,5%. 4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, составит 100% 5.Доля работающих в сфере образования в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности граждан этой возрастной группы составит 70,8%. 6.Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, составит не менее 100%. |

Приложение № 2 к постановлению главы Шимановского района от 21 июня 2018 №238

8.1 Подпрограмма 1  «Педагогические кадры»

Паспорт подпрограммы

| - 1 | - Наименование подпрограммы | «Педагогические кадры» |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Координатор подпрограммы | - МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района» |
| - 3 | - Участники подпрограммы | - МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района», образовательные организации района Шимановского района. |
| - 4 | - Цель подпрограммы | - Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района |
| - 5 | - Задачи подпрограммы | - 1. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. - 2.Закрепление, профессиональный рост и социальная поддержка молодых специалистов. - 3.Повышение престижа педагогического труда, диссеминация лучшего педагогического опыта. |
| - 6 | - Сроки реализации подпрограммы | - 2015 – 2020 годы |
| - 7 | - Объемы ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | - Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –2140,6 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств муниципального бюджета - 2015 год – 233,5 тыс. рублей; - 2016 год – 341,9 тыс. рублей; - 2017 год – 250,5 тыс. рублей; - 2018 год – 430,8 тыс. рублей; - 2019 год – 449,7 тыс. рублей; |
|  |  | - 2020 год – 434,2 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - –0, 0 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год – 0,0 тыс. рублей; - 2016 год – 0,0 тыс. рублей; - 2017 год – 0,0 тыс. рублей; - 2018 год – 0,0 тыс. рублей; - 2019 год – 0,0 тыс. рублей; - 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| - 8 | - Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности граждан этой возрастной группы до 70,8 %. 2. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, образования детей составит 98,0%; 3. До 16,0% увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. 4.Увеличение до 70% доли педагогов, имеющих возможность профессионального саморазвития и самореализации ежегодно. |

Приложение № 3 к постановлению главы Шимановского района от 21 июня 2018 №238

8.2 Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Паспорт подпрограммы

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной Программы «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор подпрограммы | Управление по образованию и работе с молодежью |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление по образованию и работе с молодежью, образовательные организации района. Образовательные организации Шимановского района. |
| 4 | Цель подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 3. Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей |
| 6 | Сроки реализации подпрограммы | 2015– 2020 годы |
| 7 | Объемы ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 920162,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год –147380,5 тыс. рублей; 2016 год –138021,2 тыс. рублей 2017 год –143403,8 тыс. рублей; 2018 год –168257,9 тыс. рублей; 2019 год –155687,2 тыс. рублей; 2020 год –167411,8 тыс. рублей |
|  |  | из них: за счет средств муниципального бюджета –433682,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 64673,3 тыс. рублей; 2016 год – 60724,9 тыс. рублей; 2017 год – 63842,8 тыс. рублей; 2018 год – 87274,6 тыс. рублей; 2019 год – 74197,8 тыс. рублей; 2020 год – 82969,3 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 484181,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 81524,7 тыс. рублей; 2016 год – 76486,5 тыс. рублей 2017 год – 79255,4 тыс. рублей; 2018 год – 80983,3тыс. рублей; 2019 год – 81489,4 тыс. рублей; 2020 год – 84442,5 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета-2297,8 тыс. рублей ,в том числе: 2015-1182,4тыс. рублей; 2016 -809,8 тыс. рублей; 2017- 305,6 тыс. рублей; 2018- 0 тыс. рублей; 2019- 0 тыс. рублей; 2020- 0 тыс. рублей. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. До 40,0% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста. 2. 100% детей 5 – 7 лет будет обеспечена доступность предшкольного образования. 3.100,0% муниципальных общеобразовательных организаций будут соответствовать современным требованиям обучения. 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях не будет превышать 24,5%. 5. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных учреждений уменьшится до 9,6%. 6. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит 100%. 7. 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования. 8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50,0% 9.Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных учреждений составит -25%. 10.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит не более 1,5%. 11.Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100% средней заработной платы в общем образовании района, общего и дополнительного образования – 100% средней заработной платы в Амурской области. 12.Число участников ученических производственных бригад составит не менее 70 чел. 13.75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования. 14.Количество общеобразовательных организаций, в которых будут отремонтированы спортивные залы к общему количеству спортивных залов в школах района составит 25%. 15.Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее) составит 62%. 16. Будет создано 3 школьных спортивных клуба в общеобразовательных организациях района. 17. Школы района будут оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. |

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Система образования  Шимановского района включает в себя 7 средних школ (3 из них имеют филиалы), 1 основную школу и 7 дошкольных образовательных организаций. Сеть образовательных организаций оптимизируется через интеграцию дошкольных и общеобразовательных организаций, филиализацию школ и детских садов,   открытие групп полного дня пребывания детей дошкольного возраста в школах.  По сравнению с 2010 годом количество образовательных организаций сократилось на 6 (2010 год -  12 школ и 9 детских садов). Экономический эффект за 3 года составил - 3017,2 тыс. рублей.     В школы района осуществляется подвоз обучающихся по 5 маршрутам, 112 обучающихся 1-11 классов. Автобусы соответствуют требованиям ГОСТа, оснащены системой ГЛОНАСС. В настоящее время рассматривается вопрос подключения автобусов к системе мониторинга.

В сфере дошкольного образования Шимановского района услуги предоставляют 7 дошкольных образовательных организаций, 1 школа с правом реализации программы дошкольного обучения. В детских садах работают группы полного дня.  За последние годы численность детей, охваченных дошкольным образованием, возросла на 12,9 %  (с 187 человек в 2010 году до 231 человека  – в 2013 году).  Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием повысился с 49,5% в 2009 году до 64,1% (среднероссийский показатель – 63,7%) в 2013 году,  в возрасте от 5 до 7 лет достиг 100%.  В районе полностью ликвидированы очереди на устройство детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. Открыты группы полного дня пребывания детей дошкольного возраста при общеобразовательных организациях (МБОУ «Петрушинская СОШ»), предшкольной подготовки, консультационный пункт на базе МДОКУ - детский сад с. Новогеоргиевка. В 2012 году было введено 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Количество мест на 01.09.2013 года - 245. В дошкольных учреждениях введены федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  Перед руководителями дошкольных образовательных организаций и  управлением образования района ставятся задачи  по улучшению материально-технической базы и  повышению профессионального уровня педагогических работников детских садов.

Общеобразовательную деятельность в районе на 01.09.2013 осуществляют 8 дневных муниципальных общеобразовательных организаций. Численность обучающихся  составляет 682 человека, что на уровне 2012 года (684). В 2012-2013 учебном году средний процент качества знаний по району составил 41,9. Улучшается качество знаний выпускников: уменьшается численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (2011 год – 3 чел., 2012 год – 8 чел., 2013 - 1).  В 2013 году высокий средний балл по результатам Единого государственного экзамена (от 49,2 до 54) держится по таким предметам как русский язык и химия. Стремится к этим значениям и средний балл по биологии: в 2012-2013 учебном году результаты по  данному предмету немного выше, чем в 2012 году.  По таким предметам как математика, история средний балл по району выше областного. По русскому языку, химии, обществознанию,  информатике и литературе этот показатель приближен к среднему баллу по области. Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех уровнях образования. Анализ качества знаний в течение 3-х лет показывает: динамичное повышение показателя происходило  лишь в 5 школах:     МБОУ Нововоскресеновская СОШ»,  МБОУ "Новогеоргиевская СОШ",      филиалах   "Ураловская школа" и «Симоновская школа»,    МБОУ "Мухинская СОШ". В 3-х средних ОУ МБОУ «Саскалинская СОШ», МБОУ «Ушаковская СОШ», МБОУ «Петрушинская СОШ» наблюдается устойчивое снижение  качества знаний.

Совершенствуется  структура и содержание  общего образования. Проведены мероприятия по обеспечению готовности системы образования района к внедрению  новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).  С 01.09.2012 года МБОУ «Петрушинская СОШ» стала «пилотной» площадкой по введению федеральных государственных образовательных на средней ступени обучения. С 01.09.2013года  все школы района работают по ФГОС на начальной и средней ступенях обучения.

Апробируются новые варианты организации предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, в том числе в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций. С 2010 года осуществляется взаимодействие с Дальневосточным Аграрным Университетом по профессиональной ориентации и подготовке учащихся для поступления в учреждения аграрного профиля. Создан и успешно работает класс довузовской подготовки (10-11кл.). За период с 2011 по 2013 г.г. 9 выпускников поступили в Дальневосточный аграрный университет по целевому направлению. В целях обеспечения доступности образовательных услуг в МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» организована работа ресурсного центра агротехнологического профиля. 	На базе этой же школы открыта в 2011 году муниципальная экспериментальная площадка по выращиванию кормовых культур по договору с ДАЛЬГАУ. Научное сопровождение осуществляет доцент кафедры растениеводства и кормопроизводства ДАЛЬГАУ Ахалбедашвили Д. В.

Значительная работа проведена по формированию информационной среды. Все общеобразовательные организации района получили доступ к образовательным ресурсам  сети Интернет.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2011 -2012 учебном году реализовывался проект по развитию системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий. Образовательные организации района с 2013-2014 учебного года реализуют программы инклюзивного обучения (в июне педагоги школ района прошли курсовую переподготовку по обучению детей VII-VIII вида обучения). 23 ребенка, прибывшие из школы-интерната №11, обучаются в школах района с 01.09.2013 года.

Заработная плата работников общего образования района составляет 24193,79 рублей,  учителей 31936,27 рублей (план 31543,01 рублей). Повышение заработной платы реально повысило общественный экономический статус учителей, изменило их социальное самочувствие, позволило привлечь в школу молодёжь. За последние 3 года 6 молодых специалистов прибыли в школы района. В целях конкретизации должностных обязанностей, условий труда, показателей и критерий оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных образовательных услуг с педагогами школ и детских садов заключены эффективные контракты. 15 руководителей школ  и 133 педагога подписали эффективные договора.    С целью обеспечения более эффективной деятельности организаций дошкольного образования с руководителями  детских садов и педагогическими работниками заключены эффективные контракты (7/26 человек). Педагоги школ своевременно проходят курсы повышения квалификации.

Особое внимание уделялось формированию муниципальной системы оценки качества образования, которая включает в себя:

- итоговые аттестационные процедуры (единый государственный экзамен, государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме и другие);

- процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной организации;

- муниципальные, школьные мониторинговые исследования;

- находящиеся в стадии разработки процедуры самооценки.

Существенно обновлена инфраструктура общего и дошкольного  образования. Школы района оснащены  специализированными кабинетами (начальные классы, математики, иностранного языка и др.)  автоматизированными рабочими местами учителя. Соотношение количества компьютеров к количеству обучающихся составляет - 1/5. В дошкольные образовательные организации закуплена кровати, постельное белье, игрушки, компьютеры и др. В 2012 году по программе модернизации общего образования выделены денежные средства на капитальный ремонт МБОУ «Петрушинская СОШ». По программе энергосбережения во всех школах производится постепенная  замена  окон на пластиковые. В МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», МБОУ «Нововоскресеновская СОШ», МБОУ «Мухинская СОШ» и др. смонтированы системы видеонаблюдения с целью антитеррористической защиты. Закуплены огнетушители во все школы.

В общеобразовательных организациях района наметилась устойчивая тенденция системного подхода к воспитанию и дополнительному образованию детей.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. Растет внимание к возможностям этой сферы в социализации подрастающего поколения. Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными  управлению  образования, отделу культуры и молодежной политике Администрации Шимановского района.

Система дополнительного образования детей Шимановского района включает сеть детских объединений дополнительного образования детей на базе образовательных организаций. Услуги дополнительного образования  в настоящее время предоставляются для 125,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет (среднероссийский показатель – 49,1%). Бюджетное финансирование дополнительного образования детей сохраняется. Так, финансирование из местного бюджета  в 2011 году составляло  517,5 млн. рублей, в 2012 году – 492,0 млн. рублей. Одновременно с этим дополнительное образование продолжает оставаться бесплатным для  детей района.

Одним из ключевых и перспективных направлений системы дополнительного образования остается поддержка и развитие одаренных детей. В Шимановском районе  сложился определенный подход к работе с такими детьми. Школьники имеют возможность продемонстрировать свои достижения не только на муниципальном и региональном, но и всероссийском, и международном уровнях. В 2013 году Черепанова А., уч-ся МБОУ «Нововоскресеновская СОШ принял участие в конкурсном прослушивании доклада по теме: «Сравнительная продуктивность СОРГО в агроклиматических условиях северной зоны Амурской области». Черепанов А. направлен на конференцию в г. Москву, по итогам которой занял 4 место. Наши ребята участвовали в конференциях, олимпиадах, конкурсах, таких как: политико-правовая игра «Учусь быть гражданином», научно-практическая конференция исследовательских работ «Физкультура, спорт, здоровье - будущее России», «Человек в современном образовательном пространстве», профильной смене «Юный опытник» на базе лагеря Прометей» в с. Тамбовка и других.

На базе общеобразовательных организаций района осуществляют деятельность объединения дополнительного образования детей спортивной направленности, секции легкой атлетики, игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис). В данных объединениях занимается 53,5% от общего числа обучающихся.

Для занятий физической культурой и спортом в школах имеются спортивные залы (8), школьные стадионы (5),  спортивные площадки (5).

Однако в системе общего и дополнительного  образования детей существует ряд проблем:

- качество дошкольных образовательных услуг  не вполне  удовлетворяет спрос населения на дошкольные образовательные услуги в связи со старением и износом материально-технической базы;

- развитие системы сопровождения детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) значительно уступает центральным регионам страны;

- ухудшается качество знаний выпускников;

-намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования;

- требуется улучшение материально-технической базы школ для развития  массовых видов спорта.

Школьники не имеют возможности выбора программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями.

Имеет место недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. Неумение выпускников применять полученные знания на практике во многом является следствием недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и слабого развития профильного образования, особенно в области естественных наук и технологии.

Не во всех образовательных организациях детям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения.

Материально-техническое состояние общеобразовательных организаций и комплексная безопасность образовательного процесса  не отвечает современным требованиям.  Здание 1 общеобразовательного учреждения находится в аварийном состоянии, 2- требуют капитального ремонта.

Сдерживающими факторами  повышения  эффективности работы системы дополнительного образования выступают следующие:

- недостаточная доступность качественных образовательных услуг в сельской местности;

- дефицит профессиональных кадров  по различным направлениям деятельности;

- незаинтересованность  педагогов дополнительного образования детей участвовать в федеральных и региональных конкурсах из-за отсутствия  ощутимой материальной поддержки победителей и призеров;

- отсутствие конкуренции и свободы выбора детьми направлений дополнительного обучения;

- системное неблагополучие, включающее экономическую несостоятельность муниципального образования;

- консервация в течение многих лет низкого  уровня заработной платы педагогического персонала.

8.2.2 Приоритеты в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи

На период реализации подпрограммы основным направлением в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования  в соответствии с изменившимися потребностями населения.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

- внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3);

- существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интернет).

Важнейшим приоритетом является обеспечение доступности дошкольного образования с целью повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.

В общем и дошкольном образовании приоритетом является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района и детских садах района современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации  программ формирования эффективных территориальных сетей образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложных категорий учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.

Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения Федеральных Государственных Образовательных Стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам.

Параллельно введению Федеральных Государственных Образовательных Стандартов необходимо продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ – ресурсных центров и их сетей. Особое внимание должно быть уделено обновлению содержания и методов обучения.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью планируется  обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции.

В сфере общего образования и дополнительного образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.

Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания (центры диагностики и консультирования, информационно-просветительские сервисы для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, и др.).

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).

Целью подпрограммы 2 является развитие инфраструктуры и организациионно-экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации.

Задачи подпрограммы 2:

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

- создание современной инфраструктуры общего, дошкольного  и дополнительного образования детей.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы  являются следующие:

до 40% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

100% муниципальных общеобразовательных организаций будут  соответствовать современным требованиям обучения;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)  смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях не будет превышать 24,5%;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных государственных (муниципальных) образовательных организаций уменьшится до 9,6%;

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма  обучения, составит 100%;

75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования;

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100% средней заработной платы в общем образовании района, общего и дополнительного образования – 100% средней заработной платы в Амурской области;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50%.

8.2.3 Описание системы основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»  содержит  основные мероприятия, направленные на обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования  в соответствии с изменившимися потребностями населения.

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» направлено на удовлетворение потребности семей в различных формах организации дошкольного образования, обеспечение доступности предшкольного образования, увеличения охвата жителей района услугами дошкольного образования.

Цель мероприятия 2.2: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного  образования детей.

Для удовлетворения потребности семей в различных формах дошкольного образования будут  открыты, по необходимости, группы кратковременного пребывания  с одноразовым питанием в детских садах с. Селеткан, с. Саскаль, с. Ураловка, с. Нововоскресеновка, организована работа выездных консультативных пунктов на базе детского сада с. Новогеоргиевка  сел Актай и Симоново и на базе детского сада с. Петруши  сел Базисное и Малиновка. Но проблема состоит в том, что не хватает специалистов: психолога, логопеда, медицинского работника.  Нет игрового и канцелярского материала для непосредственно образовательной деятельности. Планируется  открытие групп предшкольной подготовки на базе каждой школы района, групп кратковременного содержания. Все эти мероприятия  позволят решить задачу по обеспечению равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного основного  мероприятия предполагается обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей.

С введением ФГОС совершенствуется  структура и содержание начального общего образования. Проведены мероприятия по обеспечению готовности системы образования района к внедрению  новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (далее – ФГОС), начато их введение в основной школе. Важным требованием к обеспечению условий введения ФГОС в образовательных учреждениях является создание информационной образовательной среды. Управлением по образованию проводится мониторинг оснащения общеобразовательных организаций района компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием, обучающими программами по предметам учебного плана, обеспечения бесперебойного доступа школ к сети Интернет, использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе. По данным мониторинга, проведенного в 2012 году, 97 % учителей начальных классов применяют в работе компьютерные технологии. В общеобразовательных  организациях созданы необходимые условия для перехода на Федеральные Государственные Образовательные Стандарты общего образования. Ежегодно увеличивается количество кабинетов, в том числе начальных классов, оборудованных для проведения занятий с использованием электронных презентаций, для показа видеоматериалов в любом формате. Образовательными организациями приобретается все необходимое для этого оборудование: ноутбуки, телевизоры, стационарные и переносные экраны, видео и DVD- плейеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски. Однако требуют решения вопросы дальнейшего улучшения материально-технической базы образовательных организаций и другие проблемы по введению ФГОС:

- отсутствие у педагогов и руководителей опыта разработки разделов основной образовательной программы;

- недостаточное осознание педагогами технологий достижения и оценки планируемых результатов;

- недостаточная оснащенность информационно-образовательной среды начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС;

- неопределенность в организации внеурочной деятельности.

Для решения данных проблем поставлены следующие задачи:

- повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических
работников в вопросах проектирования образовательных программ;

- овладение руководителями школ и педагогами методических алгоритмов внедрения ФГОС;

- проектирование моделей взаимодействия организаций общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности;

- проведение мониторинга ресурсного обеспечения с целью определения степени готовности образовательных организаций по реализации  ФГОС.

Основное мероприятие предусматривает следующие основные направления:

приобретение оборудования;

оплата коммунальных и энергоуслуг; осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей и воспитателей;

увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;

проведение капитального ремонта зданий дошкольных организаций. Ремонт кровли здания МАДОУ – детского сада с. Мухино.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

- сохранена возможность получения услуг дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях всем  детям 3-7 лет;

- решена проблема увеличения охвата дошкольников дошкольным образованием;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100% средней заработной платы в общем образовании района, общего и дополнительного образования – 100% средней заработной платы в Амурской области;

- вырастет доля первоклассников, у которых будет сформирована готовность к освоению программ начального общего образования

- увеличится удельный вес учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС;

- вырастет доля первоклассников, у которых будет сформирована готовность к освоению программ начального общего образования;

-повыситься качество дошкольного  образования;

- повыситься уровень социализации детей.

Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» направлено на повышение качества  общего школьного образования.

Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг, а также  решение следующих задач:

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам  общего образования   детей.

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание современной инфраструктуры общего образования детей.

Основное мероприятие предусматривает следующие основные направления:

приобретение оборудования;

оплата коммунальных и энергоуслуг; осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры;

повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных организаций и учителей;

модернизацию общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.

Возможны другие направления модернизации в случае предоставления бюджету района средств областного бюджета на их реализацию.

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей:

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в Амурской области;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных учреждений;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)  смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

Реализация данного основного мероприятия позволит достичь следующих результатов:

во всех муниципальных общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС;

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет;

общая успеваемость  составит  100%;

качественная успеваемость составит 70-80%;

результаты контрольных работ в рамках региональной оценки качества знаний составит 100%;

результаты ГИА и ЕГЭ будут соответствовать аккредитационному статусу образовательных организаций.

Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.3 . «Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» направлено на удовлетворение потребностей школьников по  оказанию качественных услуг дополнительного образования, отвечающих изменяющимся потребностям населения.

Основное мероприятие 2.3 будет способствовать   решению следующих задач:

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам  дополнительного образования детей;

- повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения района;

- внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей.

Система дополнительного образования детей Шимановского района включает сеть детских объединений дополнительного образования детей на базе образовательных организаций, в которых  работает 70 (2012г. – 84) детских объединений и реализуются различные дополнительные образовательные программы  по направлениям: эколого-биологическое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое и социально-педагогическое.

Во всех общеобразовательных организациях осуществляется деятельность ученического самоуправления. Планируется активизировать работу районной детской организации, шире развивать патриотическое и гражданское движение.

Вместе с тем, существующая сеть дополнительного образования детей не может обеспечить доступность качественных образовательных услуг всем желающим, особенно жителям отдаленных сел. Основным препятствием на пути развития  дополнительного образования детей является устаревшая материально - техническая база образовательных организаций, не соответствующая потребностям всех участников образовательного процесса. Из-за того, что реализация ряда образовательных программ дополнительного образования детей, особенно в области физкультурно-спортивного, военно-патриотического, технического и научно-исследовательского творчества, требует непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, спектр таких программ сокращается. С этой целью необходимо укрепление материально-технической базы образовательных организаций, обновление спектра программ, обеспечение возможностей получения дополнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную. Сдерживающими факторами  повышения  эффективности работы системы дополнительного образования являются также недостаточная доступность качественных образовательных услуг в сельской местности и дефицит профессиональных кадров  по различным направлениям деятельности.

Реализация основного мероприятия 2.3 направлена на достижение целевых показателей подпрограммы 2:

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составит 100% средней заработной платы в Амурской области.

В результате реализации данного мероприятия:

- увеличиться охват детей услугами дополнительного образования;

- улучшиться материально-техническая база кружков дополнительного образования;

- расширится сеть объединений дополнительного образования.

Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.4 «Создание современной инфраструктуры  образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды»  направлено на создание условий для обеспечения  высокого качества образовательных услуг общего образования.

Основное мероприятие 2.4 направлено на  решение  задачи формирования благоприятной образовательной среды, обеспечивающий  качественные услуги дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.

Основное мероприятие 2.4 предусматривает следующие основные направления:

- приобретение оборудования;

- приобретение мебели, кроватей, игрового материала

- приобретение спортивного инвентаря;

- пополнение фондов школьных библиотек;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение, противопожарную безопасность и атитеррористическую безопасность;

- проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций: МБОУ « Мухинская СОШ», МБОУ «Ушаковская СОШ», МБОУ «Саскалинская СОШ»; капитальный ремонт и реконструкцию здания старой школы в с. Селеткан под детский сад и столовую на 30 мест; утепление фасада здания МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», огораживание территории МБОУ «Мухинская СОШ», замена полового покрытия МБОУ «Петрушинская СОШ», ремонт кровли здания МАДОУ – детского сада с. Мухино;

- строительство детского сада в с. Мухино.

Реализация основного мероприятия 2.4 направлено на достижение целевых показателей:

- удельный вес численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

- доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

- доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

- во всех муниципальных образовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет;

- охват  детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования составит 70,3%;

- будет укреплена  и модернизирована материально-техническая база организаций образования.

Основное мероприятие 2.5  подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.5 «Организация  мероприятий по социализации личности ребенка. Поддержке талантливых детей» направлено на развитие творческого потенциала молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению и развитию, наиболее  важных условий повышения качества человеческого капитала района и страны. Реализация мероприятия предполагает также  модернизацию содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике, поддержку инновационных общеобразовательных организаций (организаций, ориентированных  на обновление, творчество, саморазвитие), к числу которых  могут быть отнесены:

авангардные, пилотные школы, школы-лаборатории, т.е. общеобразовательные организации с устойчивой и системной инновационной деятельностью;

экспериментальные и опытно-экспериментальные школы, в той или иной степени, сконструировавшие или воспринявшие и отрабатывающие новые модели (проекты, системы) образовательной деятельности, либо ведущие опытную деятельность в одном или нескольких направлениях;

поисковые школы с выраженным инновационным потенциалом, стремлением к обновлению, поиском путей «обретения собственного лица».

Мероприятие будет способствовать развитию предпрофильной подготовки и профильного обучения. Планируется организация работы по договору с Покровским горным колледжем по направлению «Геология» на базе МБОУ «Чагоянская СОШ», с Благовещенским Государственным Педагогическим Университетом» на базе МБОУ «Петрушинская СОШ», с Дальневосточным Аграрным Университетом на базе МБОУ «Нововоскресеновская СОШ». Будет организована работа ресурсных центров по данным направлениям.

Планируется до 2020 года организовать работу 5 учебно-производственных бригад. Предполагаемый охват детей составит 10%. Особое внимание следует уделить трудовому воспитанию обучающихся и привитию интереса к сельскохозяйственному труду. Обучающиеся примут участие не только в областном слете учебно-производственных бригад в рамках профильной смены «Молодые хозяева Земли», но и в слете учебно-производственных бригад Забайкальского края. Для более четкой и скоординированной работы учебно-производственных бригад в рамках районного конкурса на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков необходимо ежегодно проводить конкурс на лучшую учебно-производственную бригаду.

Учитывая износ материально-технической базы, следующим приоритетом подпрограммы является ее укрепление, в целях повышения эффективности и результативности работы учебно-производственных бригад. Предполагается приобретение сельскохозяйственного оборудования и инвентаря.  Для улучшения показателя сбыта произведенной продукции, следует уделить внимание на тесное взаимодействие с крестьянско-фермерскими хозяйствами района.

В Шимановском районе ведется также активная работа по созданию современной системы воспитания, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой и научно-исследовательской деятельности.

В рамках основного мероприятия 2.5 будет продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных муниципальных  мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе:

- организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и участие школьников в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады;

- массовых мероприятий для детей, праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- научно-практических конференций;

- участие в областных и всероссийских  конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях.

Реализация основного мероприятия 2.5 направлена на достижение целевых показателей подпрограммы 2:

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

-  число участников ученических производственных бригад составит не менее 70 человек к 2020 году;

- доля общеобразовательных организаций, осуществляющих   инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных организаций составит -25%.

Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2

.

Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей».

Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг, а также  решение следующей задачи:

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам общего образования детей.

Основное мероприятие предусматривает:

внедрение ФГОС начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования;

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса, состояния здоровья (подвоз учащихся, дистанционное обучение детей-инвалидов).

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей:

а) муниципальной программы:

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

б) настоящей подпрограммы:

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области);

В результате реализации данного основного мероприятия численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составит 720 человек.

Основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

Основное мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов образовательной политики в Шимановском районе в сфере дошкольного образования, а также решение следующих задач:

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного основного  мероприятия предполагается обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей.

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей:

а) муниципальной программы:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе).

б) настоящей подпрограммы:

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании , общего образования - к средней заработной плате в Амурской области).

В ходе реализации данного основного мероприятия удельный вес воспитанников  муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит 96,7%.

Основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.8 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» направлено на обеспечение в школах района условий для занятия физической культурой и спортом

Основные задачи мероприятия 2.8:

- повышение интереса различных категорий граждан Шимановского района к занятиям физической культурой и спортом посредством: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками), пенсионерами, инвалидами;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в общеобразовательных организациях, включая модернизацию спортивных площадок и залов;

Основное мероприятие 2.8 предусматривает следующие основные направления:

ремонт  спортивных залов МБОУ «Нововоскресеновская СОШ», МБОУ «Чагоянская СОШ», МБОУ «Петрушинская СОШ»; МБОУ «Ушаковская СОШ»;

оснащение спортивным инвентарем и оборудование открытых плоскостных спортивных сооружений.

активизацию работы по созданию школьных спортивных клубов.

Реализация основного мероприятия 2.8 направлено на достижение следующих целевых показателей:

1. количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы;

2.  доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее);

3 количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом;

4.  количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения, оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

1. количество общеобразовательных организаций, в которых будут отремонтированы спортивные залы к общему количеству спортивных залов в школах района  составит 25%;

2.  доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее) составит 62%;

3 будет создано 3 школьных спортивных клуба  в общеобразовательных организациях района;

4 Школы района будут оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.

Основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» направлено на удовлетворение потребностей школьников, обучающихся по адаптированным программам, в качественном питании в соответствии с физиологическими потребностями.

Основное мероприятие 2.9 будет способствовать   решению следующих задач:

-формирование финансово-экономических  механизмов, обеспечивающих питание школьников  с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Немаловажное значение для здоровья учащихся имеет организация полноценного питания детей. В районе функционирует 6 школьных столовых и 2 буфета.

Организация питания школьников осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которые регламентируют нормы физиологической потребности обучающихся в пищевых веществах и энергии, витаминах и микроэлементах.

В целях профилактики йоддефицитных  заболеваний в школах при приготовлении завтраков и обедов используют йодированную соль, морепродукты. Недостаточно в питании школьников кисло-молочной продукции, животного мяса. При приготовлении первых и вторых блюд, в основном, используется мясо птицы, тушёнка, рыбные консервы.

Охват обучающихся горячим питанием составляет 83%. В школах обучается 31 человек, имеющий ограниченные возможности здоровья. Все дети данной категории должны быть охвачены двухразовым питанием.

Реализация основного мероприятия 2.9  обеспечит достижение следующих  целевых показателей:

- 100% охват двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

8.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы  2

Расчетной базой финансового обеспечения подпрограммы является аналитическое распределение утвержденных Решением районного совета народных депутатов доходов и расходов  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, мероприятий подпрограммы на 2015 –  2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов муниципального  бюджета.

Планируемые мероприятия в период по 2017 год включительно будут реализованы исходя из установленного предельного объема расходов на реализацию Программы.

Начиная с 2018 года в рамках подготовки проекта Решения Совета народных депутатов Шимановского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период будет уточняться финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы образования и повышение качества образовательных услуг.

При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель подпрограммы будет исходить из принципа соответствия объемов финансирования подпрограммы определенным для Программы «потолкам».

Реализация подпрограммы предполагает привлечение финансирования за счет средств областного бюджета,  внебюджетных источников.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»  планируется реализация за счет средств областного бюджета инвестиционных проектов, направленных на ремонт, реконструкцию, строительство, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного  и  общего образования детей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы  представлена в приложении № 2, а прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников – в приложении № 3 к Программе.

8.2.5. Планируемые показатели эффективности реализации

и непосредственные результаты подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 будет обеспечиваться  и предоставляться ответственному исполнителю подпрограммы информация о достижении значений следующих показателей эффективности реализации подпрограммы 2:

Показатель 1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста»

Показатель 2  «Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» (ДПО

Показатель 3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)  смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

Показатель 4 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных  муниципальных образовательных организаций».

Показатель 5  «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения».

Показатель 6  «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)».

Показатель 7  «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»

Показатель 8

«Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих   инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных учреждений».

Показатель 9

«Доля образовательных организаций, где  введены Федеральные Государственные Образовательные Стандарты».

Показатель 10 «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена»

Показатель 11 «Число участников ученических производственных бригад» рассчитывается суммированием количества детей, участвующих в работе учебно-производственных бригад.

Показатель 12 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Шимановского района (ЗПД), общего образования – к средней заработной плате в Амурской области».

Показатель 13 «Количество общеобразовательных организаций, в которых будут отремонтированы спортивные залы к общему количеству спортивных залов в школах района».

Показатель 14 «Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее) составит 62%;

Показатель 15 «Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом».

Показатель 16 «Охват двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам».

В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты:

- до 40,0% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

- 100,0% детей 5 – 7 лет будет обеспечена доступность предшкольного образования;

- 100,0% муниципальных общеобразовательных организаций будут  соответствовать современным требованиям обучения;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)  смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях не будет превышать 24,5%;

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных организаций уменьшится до 9,6%;

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма  обучения, составит 100%;

- 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50,0%;

- не менее чем на 2 уровнях образования будут реализованы механизмы внешней оценки качества образования;

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит не более 1,5 %.

-  число участников ученических производственных бригад составит не менее 70 человек к 2020 году.

- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100% средней заработной платы в общем образовании района, общего и дополнительного образования – 100% средней заработной платы в Амурской области

- количество общеобразовательных организаций, в которых будут отремонтированы спортивные залы к общему количеству спортивных залов в школах района  составит 25%;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее) составит 62%;

- будет создано 3 школьных спортивных клуба  в общеобразовательных организациях района;

- школы района будут оснащены спортивным инвентарем и оборудованием

- 100% школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам будут охвачены  двухразовым питанием

Система плановых показателей реализации подпрограммы 2 отражена в  приложении № 1 к подпрограмме.

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий  каждому мероприятию присвоен коэффициент значимости – доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п показатель | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия/показатель | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2.1 «Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | 2.2 «Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | 2.3 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | 2.4 «Создание современной инфраструктуры образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды». | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | 2.5 «Организация мероприятий по социализации личности ребенка. Поддержка талантливых детей» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | 2.6 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | 2.7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | 2.8 Создание в общеобразовательных организа-циях, расположен-ных в сельской местности, усло-вий для занятий физической куль-турой и спортом | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | 2.9 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 4 к постановлению главы Шимановского района от 21 июня 2018 №238

8.3. Подпрограмма 3  «Развитие системы защиты прав детей»

Паспорт подпрограммы

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» муниципальной программы «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор подпрограммы | Управление по образованию и работе с молодежью |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление по образованию и работе с молодежью, образовательные организации Шимановского района. |
| 4 | Цель подпрограммы | Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время. 2. Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей. |
| 6 | Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| 7 | Объемы ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 4653,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 2200,1 тыс. рублей ,в том числе: 2015 год – 405,5 тыс. рублей; 2016 год – 310,1 тыс. рублей 2017 год – 572,3 тыс. рублей; 2018 год – 612,2 тыс. рублей; 2019 год – 200,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей. |
|  |  | за счет средств областного бюджета – 2453,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 522,7 тыс. рублей; 2016 год – 428,5 тыс. рублей; 2017 год – 430,2 тыс. рублей; 2018 год – 422,8 тыс. рублей; 2019 год – 358,6 тыс. рублей; 2020 год – 290,8 тыс. рублей |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 70% |

Приложение № 5

к постановлению главы

Шимановского района

от 21 июня  2018  №238

8.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Шимановского района на 2015 –   2020 годы» и прочие мероприятия в области образования»

Паспорт подпрограммы

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координатор подпрограммы | Управление по образованию и работе с молодежью |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление по образованию и работе с молодежью, образовательные организации Шимановского района. |
| 4 | Цель подпрограммы | Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования Шимановского района |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы. 2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы. 3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности. 4. Развитие информационно-техноло-гической инфраструктуры |
| 6 | Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| 7 | Объемы ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 82328,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 12652,4 тыс. рублей; 2016 год – 13333,2 тыс. рублей 2017 год – 12726,9 тыс. рублей; 2018 год – 14452,7 тыс. рублей; 2019 год – 14581,6 тыс. рублей; 2020 год – 14581,6 тыс. рублей. |
|  |  | из них: за счет средств муниципального бюджета-82328,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 12652,4 тыс. рублей; 2016 год – 13333,2 тыс. рублей 2017 год – 12726,9 тыс. рублей; 2018 год – 14452,7 тыс. рублей; 2019 год – 14581,6 тыс. рублей; 2020 год – 14581,6 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, достигнет 60,0% 2. Будет проведено не менее 9 мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы 3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы достигнет 20,5% 4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100,0% 5. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 85,0 % 6.Не менее чем на 4 уровнях образования будут реализованы механизмы внешней оценки качества образования. |

Приложение № 6 к постановлению главы Шимановского района От21 июня 2018 №238

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной  Программы

|  | Наименование государственной программы, основного мероприятия | Целевая статья расходов | Вид рас-хода | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования Шимановского района на 2015-2020 годы" | 07 0 00 00000 |  | 161 194 644,91 | 152 434 859,13 | 157 383 503,00 | 184 176 415,81 | 171 277 046,84 | 182 818 444,37 | 1009285133,46 |
| 1. | Подпрограмма "Педагогические кадры"" | 07 1 00 00000 |  | 233 481,52 | 341 945,66 | 250 520,01 | 430 830,53 | 449 700,00 | 434 200,00 | 2 140 677,72 |
|  | Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование профессиональных компетенций педагогов. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях " | 07 1 01 00000 |  | 233 481,52 | 341 945,66 | 250 520,01 | 430 830,53 | 449 700,00 | 434 200,00 | 2 140 677,72 |
| 1.1. | Обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях района | 07 1 01 02030 |  | 233 481,52 | 341 945,66 | 250 520,01 | 434 200,00 | 449 700,00 | 434 200,00 | 2 144 047,19 |
|  | Обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях района (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 07 1 01 02030 | 111 | 217 693,02 | 244 538,54 | 146 575,97 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 1 418 807,53 |
|  | Обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях района (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 1 01 02030 | 112 | 900,00 | 5 736,40 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 28 236,40 |
|  | Обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях района (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 07 1 01 02030 | 119 | 0,00 | 56 670,72 | 43944,04 | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 345 114,76 |
|  | Обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях района (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 1 01 02030 | 244 | 14 888,50 | 35 000,00 | 60 000,00 | 72 130,53 | 91 000,00 | 75 500,00 | 348 519,03 |
| 2. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"" | 07 2 00 00000 |  | 147 380 450,63 | 138 021 179,09 | 143 403 792,43 | 168 257 825,11 | 155 687 239,30 | 167 411 879,31 | 920 162 365,87 |
|  | Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования , предоставления дополнительного образования детей , создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, в муниципальных образовательных организациях | 07 2 01 00000 |  | 63 748 137,26 | 59 750 917,33 | 62 850 846,58 | 86 343 570,39 | 73 203 492,000 | 81 575 030,00 | 427 471 993,56 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | 07 2 01 00800 |  | 14 696 132,91 | 11 077 642,28 | 9 312 154,97 | 13 650 834,20 | 12 102 094,00 | 14 285 302,00 | 75 124 160,36 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 07 2 01 00800 | 111 | 2 320 917,48 | 128 761,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 679,43 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 2 01 00800 | 112 | 2 980,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 4 280,00 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 07 2 01 00800 | 119 | 0,00 | 38 756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 756,77 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 2 01 00800 | 244 | 4 953 110,28 | 681 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634 361,18 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 01 00800 | 611 | 5 336 120,29 | 8 497 136,66 | 5 325 934,39 | 10 022 459,10 | 8 954 650,00 | 10 794 012,00 | 48 930 312,44 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 01 00800 | 612 | 0,00 | 0,000 | 2 145 377,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 377,82 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 01 00800 | 621 | 2 078 499,77 | 1 730 436,00 | 1 840 842,76 | 3 002 575,10 | 3 147 444,00 | 3 491 290,00 | 15 291 087,63 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 01 00800 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 800,00 | 0,00 | 0,00 | 625 800,00 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 07 2 01 00800 | 851 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375,00 |
|  | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (Уплата прочих налогов, сборов) | 07 2 01 00800 | 852 | 3 130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,09 |
| 2.2. | Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 07 2 01 00810 |  | 47 005 904,35 | 46 555 307,89 | 51 374 060,61 | 70 374 467,19 | 58 682 808,00 | 64 871 138,00 | 338 863 686,04 |
|  | Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 01 00810 | 611 | 46 132 185,35 | 45 521 913,93 | 49 535 432,498 | 67 166 733,14 | 58 682 808,00 | 64 871 138,00 | 331 910 210,91 |
|  | Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | 07 2 01 00810 | 612 | 873 719,00 | 1 033 393,96 | 1 838 628,12 | 3 207 734,05 | 0,00 | 0,00 | 6 953 475,13 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 07 2 01 00820 |  | 2 046 100,00 | 2 117 967,16 | 2 141 596,52 | 2 318 269,00 | 2 418 590,00 | 2 418 590,00 | 13 461 112,68 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 07 2 01 00820 | 111 | 317 200,00 | 215 344,00 | 215 350,00 | 226 555,00 | 223 960,00 | 223 960,00 | 1 422 369,00 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 2 01 00820 | 112 | 1 200,00 | 101 168,000 | 122 350,00 | 125 000,00 | 1258 000,00 | 125 000,00 | 599 718,00 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 07 2 01 00820 | 119 | 0,00 | 63 234,00 | 65 050,00 | 68 424,00 | 67 640,00 | 67 640,00 | 331 988,00 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 2 01 00820 | 244 | 360 200,00 | 279 661,16 | 295 984,00 | 284 000,00 | 387 700,00 | 387 700,00 | 1 995 245 16 |
|  | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 01 00820 | 611 | 1 367 500,00 | 1 458 560,00 | 1 442 862,52 | 1 614 290,00 | 1 614 290,00 | 1 614 290,00 | 9 111 792,52 |
|  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение создания современной инфраструктуры образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды." | 07 2 02 00000 |  | 350 417,00 | 149 684,70 | 172 365,52 | 233 716,50 | 449 200,00 | 449 200,00 | 1 804 583,72 |
| 2.4. | Создание современной инфраструктуры образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды. | 07 2 02 02040 |  | 350 417,00 | 149 684,70 | 172 365,52 | 233 716,50 | 449 200,00 | 449 200,00 | 1 804 583,72 |
|  | Создание современной инфраструктуры образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды. (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 2 02 02040 | 112 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
|  | Создание современной инфраструктуры образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды. (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 2 02 02040 | 244 | 350 417,00 | 147 284,70 | 172 365,52 | 233 716,50 | 449 200,00 | 449 200,00 | 1 802 183,72 |
| 2.5. | Создание современной инфраструктуры образовательных организаций. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды. | 07 2 02 02040 |  | 0,00 | 0,00 | 23034,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23034,48 |
|  | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 07 2 02 02040 | 611 | 0,00 | 0,00 | 23034,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23034,48 |
|  | Основное мероприятие "Муниципальная поддержка мероприятий по социализации личности ребенка. Поддержка талантливых детей" | 07 2 03 00000 |  | 280 569,80 | 535 082,00 | 573 350,00 | 635 062,00 | 545 122,00 | 945 122,00 | 3 514 307,80 |
| 2.6. | Организация мероприятий по социализации личности ребенка. Поддержка талантливых детей | 07 2 03 02050 |  | 280 569,80 | 535 082,00 | 573 350,00 | 635 062,00 | 545 122,00 | 945 122,00 | 3 514 307,80 |
|  | Организация мероприятий по социализации личности ребенка. Поддержка талантливых детей (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 2 03 02050 | 112 | 0,00 | 43 244,00 | 26 560,00 | 48 452,00 | 58 452,00 | 58 452,00 | 235 160,00 |
|  | Организация мероприятий по социализации личности ребенка. Поддержка талантливых детей (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 2 03 02050 | 244 | 280 569,80 | 491 838,00 | 546 790,00 | 586 610,00 | 486 670,00 | 886 670,00 | 3 279 147,80 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования" | 07 2 04 00000 |  | 83 001 326,57 | 76 139 495,06 | 79 255 430,33 | 80 983 266,22 | 81 489 425,30 | 84 442 527,31 | 485 311 470,79 |
| 2.7. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей | 07 2 04 88500 |  | 69 900 598,10 | 65 567 164,46 | 79 255 430,33 | 80 703 666,32 | 81 489 425,30 | 84 442 527,31 | 461 358 811,72 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 04 88500 | 611 | 69 900 598,10 | 65 567 164,46 | 67 723 533,33 | 67 545 904,22 | 68 289 046,30 | 70 940 052,31 | 409 967 298,72 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 07 2 04 88500 |  | 11 262 148,47 | 10 572 330,60 | 11 531 897,00 | 13 157 762,00 | 13 200 379,00 | 13 501 475,00 | 73 225 992,07 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 07 2 04 88500 | 111 | 4 288 020,67 | 229 483,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517 504,28 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 2 04 88500 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 07 2 04 88500 | 119 | 0,00 | 69 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 003,05 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 2 04 88500 | 244 | 7 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020,00 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 04 88500 | 611 | 4 714 407,80 | 8 001 038,83 | 9 530 447,00 | 11 000 808,00 | 10 927 730,00 | 11 128 826,00 | 55 303 257,63 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 2 04 88500 | 621 | 2 252 700,00 | 2 272 805,11 | 2 001 450,00 | 2 156 954,00 | 2 272 649,00 | 2 372 649,00 | 13 329 207,11 |
| 2.8. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 04 02200 |  | 294 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 170,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 04 02200 | 612 | 294 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 170,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 04 05097 |  | 1 182 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 400,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 04 05097 | 612 | 1 182 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 400,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 04 08041 |  | 362 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 010,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 04 08041 | 612 | 362 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 010,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 05 00000 | 612 | 0,00 | 1 446 000,00 | 551 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 800,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 07 2 05 00970 | 612 | 0.00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 072 05 L0970 | 612 | 0.00 | 289 200.00 | 551 800.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 841 000,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 072 05 R0970 | 612 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0720 5 50970 | 612 | 0,00 | 809 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 800,00 |
| 2.9. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 07 2 04 S7620 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 810,00 | 0,00 | 0,00 | 341 810,00 |
|  | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 07 2 04 S7620 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 810,00 | 0,00 | 0,00 | 341 810,00 |
| 3. | Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" | 07 3 00 00000 |  | 928 310,76 | 738 520,84 | 1 002 480,47 | 1 035 048,93 | 558 556,54 | 390 814,06 | 4 653 731,60 |
|  | Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" | 07 3 01 00000 |  | 928 310,76 | 738 520,84 | 1 002 480,47 | 1 035 048,93 | 558 556,54 | 390 814,06 | 4 653 731,60 |
| 3.1. | Оздоровление детей | 07 3 01 00900 |  | 405 450,76 | 183 660,84 | 458 610,47 | 517 837,10 | 200 000,00 | 100 000,00 | 1 865 559,17 |
|  | Оздоровление детей (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 3 01 00900 | 111 | 205 507,56 | 64 255,65 | 237 028,06 | 244 114,51 | 0,00 | 0,00 | 750 905,78 |
|  | Оздоровление детей (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 3 01 00900 | 119 | 0,00 | 19 405,19 | 71 582,41 | 73 722,59 | 0,00 | 0,00 | 164 710,19 |
|  | Оздоровление детей (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 3 01 00900 | 244 | 99 943,20 | 100 000,00 | 0.00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 499 943,20 |
|  | Оздоровление детей (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 3 01 00900 | 611 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000.00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  | Оздоровление детей (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 3 01 00900 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 07 3 01 87500 |  | 522 860,00 | 428 470,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 330,00 |
|  | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 3 01 87500 | 611 | 522 860,00 | 428 470,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 130.00 |
|  | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | 07 3 01 S7500 | 611 | 0.00 | 126 390,00 | 543 870.00 | 517 211,83 | 358 556,54 | 290 814,06 | 1 836 842,43 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Шимановского района на 2015 - 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» | 07 4 00 00000 |  | 12 652 402,00 | 13 333 213,54 | 12 726 929,49 | 14 452 711,24 | 14 581 551,00 | 14 581 551,00 | 82 328 358,27 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" | 07 4 01 00000 |  | 1 911 900,00 | 1 896 080,72 | 1 899 005,00 | 1 989 042,80 | 1 967 630,00 | 1 967 630,00 | 11 631 288,52 |
| 4.1. | Содержание органов местного самоуправления | 07 4 01 00030 |  | 1 911 900,00 | 1 896 080,72 | 1 899 005,00 | 1 989 042,80 | 1 967 630,00 | 1 967 630,00 | 11 631 288,52 |
|  | Содержание органов местного самоуправления (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 07 4 01 00030 | 121 | 1 891 328,57 | 1 453 665,64 | 1 451 800,00 | 1 526 286,08 | 1 509 840,00 | 1 509 840,00 | 9 342 460,29 |
|  | Содержание органов местного самоуправления (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) | 07 4 01 00030 | 122 | 1 200,00 | 4 296,00 | 5 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 801,00 |
|  | Содержание органов местного самоуправления (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 07 4 01 00030 | 129 | 0,00 | 435 626,08 | 438 400,00 | 460 956,72 | 455 990,00 | 455 990,00 | 2 246 962,80 |
|  | Содержание органов местного самоуправления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 4 01 00030 | 244 | 19 371,43 | 2 493,00 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 30 764,43 |
|  | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера в области образования" | 07 4 02 00000 |  | 10 740 502,00 | 11 437 132,82 | 10 827 924,49 | 12 463 668,44 | 12 613 921,00 | 12 613 921,00 | 70 697 069,75 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания | 07 4 02 01100 |  | 10 740 502,00 | 11 437 132,82 | 10 827 924,49 | 12 463 668,44 | 12 613 921,00 | 12 613 921,00 | 70 697 069,75 |
|  | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 07 4 02 01100 | 111 | 8 787 450,00 | 6 802 20,72 | 6 883 740,36 | 8 460 839,18 | 7 393 750,00 | 7 393 750,00 | 45 721 780,26 |
|  | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 07 4 02 01100 | 112 | 8 212,00 | 34 600,00 | 27 500,00 | 12 500,00 | 139 550,00 | 139 550,00 | 361 912,00 |
|  | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 07 4 02 01100 | 119 | 0,00 | 2 023 964,09 | 2 078 937,19 | 2 555 148,56 | 2 232 900,00 | 2 232 900,00 | 11 123 849,84 |
|  | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 4 02 01100 | 244 | 1 928 840,00 | 2 560 318,01 | 1 817 446,94 | 1 423 540,00 | 2 824 921,00 | 2 824 921,00 | 13 379 986,95 |
|  | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 07 4 02 01100 | 851 | 14 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 640,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 36 440,70 |
|  | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания (Уплата прочих налогов, сборов) | 07 4 02 01100 | 852 | 1 200,00 | 12 000,00 | 20 300,00 | 6 000,00 | 12 800,00 | 16 800,00 | 73 100,00 |

Приложение № 7 к постановлению главы Шимановского района от 21 июня 2018 №238.

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы

из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Развитие образования Шимановского района на 2015 – 2020 годы» | Всего | 1009285,1 | 161194,6 | 152434,9 | 157383,7 | 184176,4 | 171277,1 | 182818,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2297,8 | 1182,4 | 809,8 | 305,6 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 486635,4 | 82047,4 | 76915,0 | 79685,6 | 81406,1 | 81848,0 | 84733,3 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 520351,9 | 77964,8 | 74710,1 | 77392,5 | 102770,3 | 89429,1 | 98085,1 |
|  |  | Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Педагогические кадры | Всего | 2140,6 | 233,5 | 341,9 | 250,5 | 430,8 | 449,7 | 434,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 2140,6 | 233,5 | 341,9 | 250,5 | 430,8 | 449,7 | 434,2 |
|  |  | Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 920162,4 | 147380,5 | 138021,2 | 143403,8 | 168257,9 | 155687,2 | 167411,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2297,8 | 1182,4 | 809,8 | 305,6 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 484181,8 | 81524,7 | 76486,5 | 79255,4 | 80983,3 | 81489,4 | 84442,5 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 433682,7 | 64673,3 | 60724,9 | 63842,8 | 87274,6 | 74197,8 | 82969,3 |
|  |  | Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы защиты прав детей | Всего | 4653,7 | 928,2 | 738,5 | 1002,5 | 1035,0 | 558,6 | 390,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 2453,6 | 522,7 | 428,5 | 430,2 | 422,8 | 358,6 | 290,8 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 2200,1 | 405,5 | 310,1 | 572,3 | 612,2 | 200,0 | 100,0 |
|  |  | Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Шимановского района на 2014 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области образования | Всего | 82328,4 | 12652,4 | 13333,2 | 12726,9 | 14452,7 | 14581,6 | 14581,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 82328,4 | 12652,4 | 13333,2 | 12726,9 | 14452,7 | 14581,6 | 14581,6 |
|  |  | Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |