Утверждаю

|  |
| --- |
| Заместитель начальника МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района»Л.К. Краянова\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.К. Краянова20.10.2021 |

**Анализ выполнения Комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего**

**образования в общеобразовательных организациях Шимановского района,**

**находящихся в сложных социальных условиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Выявление ОО с низкими результатами обучения с одновременным выявлением основных причин, влияющих на получение низких результатов. | Ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года | Анализ государственной итоговой аттестации-2021 <http://шимобр.рф/itogi-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-programmam-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-obshheobrazovatelnyh-organizatsiyah-shimanovskogo-rajona-v-2021-godu/>  |
| 2 | Собеседование с руководителями МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», МБОУ «Ушаковская СОШ», МБОУ «Петрушинская СОШ», МОБУ «Мухинская СОШ» по вопросам повышения качества образовательных результатов. | До 25 июня  | Протокол заседания Совета руководителей от 4-5.07.2020 г.Протокол заседания Совета руководителей от 01.07.2021 г. |
| 3 | Создание рабочей группы, координирующей организацию работы по поддержке и консультационному сопровождению школ, по вопросам повышения качества образования и поддержке школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и перевода в эффективный режим работы. | До 01 февраля 2020 года | В условиях малого количества школ в районе и схожести существующих проблем, вопросы координации организации работы по поддержке и консультационному сопровождению школ рассматриваются в рамках Совета руководителей. |
| 4 | Региональные и муниципальные мониторинги образовательных достижений обучающихся | Ежегодно ноябрь, март |  Комплексные метапредметные работы\_осень 2020. Анализ. <http://шимобр.рф/analiz-kompleksnyh-metapredmetnyh-rabot-v-obshheobrazovatelnyh-organizatsiyah-shimanovskogo-rajona-osen-2020-god/>  Приказ Управления по образованию от 16.11.2020 №210 «Об участии в региональном мониторинге оценки качества образования обучающихся общеобразовательных организаций Шимановского района». Письмо Управления по образованию от 02.04.2021 «О проведении диагностики уровня читательской грамотности» |
| 5 | Муниципальный мониторинг эффективности использования материально-технических ресурсов (в том числе оборудования «Точек роста») в образовательном процессе | Мартежегодно | Протокол Совещания при начальнике от 26.01.2020 №1 |
| 6 | Презентация школами, показавшими максимальное и стабильное улучшение учебных результатов опыта работы | 2020-2022 гг. | Выступление на августовской конференции директора МБОУ Чагоянская СОШ Гончар Е.В. «От качества образования к качеству жизни» <http://шимобр.рф/vystuplenie-na-avgustovskoj-konferentsii-direktora-mbou-chagoyanskaya-sosh-gonchar-e-v-ot-kachestva-obrazovaniya-k-kachestvu-zhizni/>  Методический вестник «ФГОС: от идей к практие»<http://шимобр.рф/wp-content/uploads/2021/01/9.metodicheskij_vestnik_FGOS__-_ot_idej_k_praktike.pdf>  |
| 7 | Участие в независимых исследованиях качества начального общего, основного общего и среднего общего образования: проведение Всероссийский проверочных работах, диагностических работах. | 2020-2022 гг. |  Приказ Управления по образованию от 16.02.2020 №52 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Шимановского района в 2020 году» Приказ Управления по образованию от 16.02.2021 №46 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Шимановского района в 2021 году» |
| 8 | Проведение муниципальных мероприятий и муниципальных этапов Всероссийских мероприятий для обучающихся образовательных организаций:муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;научно-практическая конференция;«Поколение Z выбирает книгу!»«Живая классика»«Неделя читательской грамотности»и др.  | 2020-2022 гг. в соответствии с графиком проведения мероприятий |  Приказ Управления по образованию от 24.12.2020 №245 «Об итогах муниципального конкурса «Поколение Z выбирает книгу!» в общеобразовательных организациях Шимановского района»; Приказ Управления по образованию от 21.10.2020 №179 «О проведении муниципального мероприятия «Неделя читательской грамотности» в общеобразовательных организациях Шимановского района»; Приказ Управления по образованию от 01.12.2020 №225/1 «О награждении победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»; Приказ Управления по образованию от 26.10.20 №185 «Об итогах районного заочного конкурса исследовательских работ»; Приказ Управления по образованию от 11.03.2021 №70 «О проведении районного детского фестиваля «Радуга талантов-2021»»  |
| 9 | Организация и проведение семинаров, заседаний МО, мастер-классов, консультирование на базе опорных школ (центры образования «Точки роста») | Ежегодно, согласно плану работы Управления по образованию | Приказ Управления по образованию от14.01.2021 № 04 «О проведении муниципального метод. мероприятия — обмен опытом организации методической работы» |
| 10 | Разработка планов-графиков непрерывного повышения квалификации педработников по актуальным вопросам преподавания учебных предметов как составляющей ООП. | Ежегодно, до 01 января текущего года | График прохождения курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников образовательных организаций Шимановского района» в 2019/20 учебном году <http://шимобр.рф/grafik-prohozhdeniya-kpk-i-pp-v-2019-2020-uchebnom-godu/>  График прохождения курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников образовательных организаций Шимановского района» в 2020/21 учебном году <http://шимобр.рф/wp-content/uploads/2021/08/Grafik-prohozhdeniya-KPK-i-PP-v-2020-2021-uchebnom-godu.pdf>  |
| 11 | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС через разные формы повышения квалификации. | Ежегодно, по плану курсовых мероприятий ИРО |
| 12 | Организация профессиональной переподготовки педагогов, в том числе, не имеющих педагогического профильного образования. |
| 13 | Диссеминация лучших образовательных практик на базе общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты | 2020-2022 гг. В соответствии с ежегодным планом | Приказ Управления по образованию от 01.02.2021 № 32 «О проведении единого образовательного события в общеобразовательных организациях Шимановского района в 2020/2021 учебном году» |
| 14 | Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей | 2020-2022 гг. В соответствии с ежегодным планом | Приказ Управления по образованию от 04.03.2021 № 61-1 «Об итогах районного конкурса Педагог года — 2021» |
| 15 | Проведение районного единого методического дня по проблемам повышения качества образования | Ежегодно | Приказ Управления по образованию от10.01.2020 № 06 «О проведении муниципального мероприятия «Дни открытых дверей: педагогические технологии в урочной и внеурочной деятельности, повышающие качество образовательных результатов» в общеобразовательных организациях Шимановского района» |
| 16 | Проведение семинара-совещания по актуальным вопросам формирования системы внутренней оценки качества образования | 2020 гг. Январь | Заседание Совета руководителей по теме «Эффективность школьной системы оценки качества образования (ВСОКО) в ОО района» от 18.12.2020 г. |
| 17 | Привлечение специалистов к решению проблем семьи и школы (психолога, логопеда, социального педагога, субъектов профилактики) | постоянно | О составе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Шимановского района <http://шимобр.рф/o-sostave-territorialnoj-psihologo-mediko-pedagogicheskoj-komissii-shimanovskogo-rajona/>  |
| 18 | Организация работы с родителями по вопросам качества образования (выездные родительские собрания) | октябрь, март ежегодно | График работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии <http://шимобр.рф/7284-2/>  |
| 19 | Анализ и корректировка планов работы районных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | 2020-2022 гг. Сентябрь | Материалы МО учителей русского языка и литературы ноябрь 2020 <http://шимобр.рф/materialy-mo-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury-noyabr-2020/>  Аналитический отчет о деятельности МО учителей <http://шимобр.рф/category/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/metodicheskaya-rabota/>  |
| 20 | Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Размещение телефонов и ответственного лица «горячей лини» на официальном сайте Управления по образованию  |