АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «управление

по Образованию и работе с молодёжью

АДМИНИСТРАЦИИ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА»

# ПРИКАЗ

02.02. 2022 № 32/1

г. Шимановск

|  |
| --- |
| О реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» |

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» реализации Проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году», письмом Министерства образования и науки Амурской области от 16.12.2021 № 04-10000 «Информация об общеобразовательных организаций Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+»»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по сопровож -

дению реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный план) (приложение).

1. Руководителю МБОУ «Саскалинская СОШ» (Курако О.И.)

обеспечить реализацию проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее – Проект «500+»).

1. Назначить Черепанову В.В., ведущего специалиста сектора

информационно-аналитической работы МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района», муниципальным координатором реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный координатор).

1. Муниципальному координатору Черепановой В.В. довести

информацию о Муниципальном плане до сведения всех заинтересованных лиц

1. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со

бой.



Начальник Управления  Е.Г. Баранова

В.В. Черепанова

Приложение

Муниципальный план

мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Описание действий | Срокиреализации | Ответственныйисполнитель | Муниципальныйпоказательреализации |
| 1 | Разработка и утверждение муниципального планамероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+» | февраль 2022  | Муниципальныйкоординаторпроекта «500+» | Утвержден муниципальный план мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+» |
| 2 | Организация работымуниципальныхметодических объединений педагогических работниковпо совершенствованиютехнологий обучения | март-декабрь 2022 | Руководители муниципальных объединений | Протоколы заседаний муниципальных объединений |
| 3 | Проведение совещаний,семинаров, встречс родительской, ученической,педагогическойобщественностью | март-июнь, сентябрь-декабрь 2022 | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Протоколы, освещение на сайте ОО и на странице ОО в разрешенной социальной сети |
| 4 | Посещение ШНОРзакрепленным куратором | март 2022 | Муниципальныйкоординаторпроекта «500+» | Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети |
| 5 | Организация участия педагогов ШНОР в муниципальных методических  мероприятиях,  | февраль-декабрь 2022 | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)Муниципальныйкоординаторпроекта «500+» | Аналитическая справкаАдресные рекомендации |
| 6 | Размещение в ИС МЭДКдокументов ШНОР | в течение всего периода участия | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Всемероприятиявыполнены в сроки, определённыефедеральнойдорожной картойПроекта «500+» |
| 7 | Создание на сайтах ШНОР и Управления по образованию специального раздела для освещения этапов работы над Проектом | в течение всего периода участия | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)Муниципальныйкоординаторпроекта «500+» | Систематическоеосвещение этаповработы надПроектом 500+ в специальных разделах сайтов ШНОР и Управления по образованию |
| 8 | Адресная помощь черезорганизациюконсультационногосопровождения со сторонымуниципальных методических сообществ учителей-предметников, директоров,педагогических работниковшкол с высоким уровнемкачества образовательныхрезультатов (далее - школ-партнеров) по вопросамповышения качестваобразования | в течение всего периода участия | Муниципальныйкоординаторпроекта «500+»Руководители муниципальных объединенийРуководители школ-партнеров | Приказы, протоколы, аналитические справки по итогам проведения |
| 9 | Организация межмуниципального сетевого взаимодействия ШНОР с Центром образования естественно-научного профиля «Точка роста" на базе МОБУ Ушумунская СОШ  | в течение всего периода участия | Муниципальныйкоординаторпроекта «500+»Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Договор о сетевом взаимодействииОсвещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети |
| 10 | Проведение совещания поитогам всероссийскихпроверочных работ, единого государственного экзамена. | сентябрь 2022 | Муниципальныйкоординаторпроекта «500+»Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Протокол совещанияАдресные рекомендации |
| 11 | Подведение итоговреализации Проекта «500+» в муниципалитете | декабрь 2022 | Муниципальныйкоординаторпроекта «500+»Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Формированиепредложений поповышению качестваобразования в планна 2023 год |