АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «управление

по Образованию и работе с молодёжью

АДМИНИСТРАЦИИ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА»

# ПРИКАЗ

02.02. 2022 № 32/1

г. Шимановск

|  |
| --- |
| О реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» |

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» реализации Проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году», письмом Министерства образования и науки Амурской области от 16.12.2021 № 04-10000 «Информация об общеобразовательных организаций Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+»»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по сопровож -

дению реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный план) (приложение).

1. Руководителю МБОУ «Саскалинская СОШ» (Курако О.И.)

обеспечить реализацию проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее – Проект «500+»).

1. Назначить Черепанову В.В., ведущего специалиста сектора

информационно-аналитической работы МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района», муниципальным координатором реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный координатор).

1. Муниципальному координатору Черепановой В.В. довести

информацию о Муниципальном плане до сведения всех заинтересованных лиц

1. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со

бой.



Начальник Управления  Е.Г. Баранова

В.В. Черепанова

Приложение

Муниципальный план

мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Описание действий | Сроки  реализации | Ответственный  исполнитель | Муниципальный  показатель  реализации |
| 1 | Разработка и утверждение муниципального плана  мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+» | февраль 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Утвержден муниципальный план  мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+» |
| 2 | Организация работы  муниципальных  методических объединений педагогических работников  по совершенствованию  технологий обучения | март-декабрь 2022 | Руководители муниципальных объединений | Протоколы заседаний муниципальных объединений |
| 3 | Проведение совещаний,  семинаров, встреч  с родительской,  ученической,  педагогической  общественностью | март-июнь, сентябрь-декабрь 2022 | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Протоколы, освещение на сайте ОО и на странице ОО в разрешенной социальной сети |
| 4 | Посещение ШНОР  закрепленным куратором | март 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети |
| 5 | Организация участия педагогов ШНОР в муниципальных методических  мероприятиях, | февраль-декабрь 2022 | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)  Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Аналитическая справка  Адресные рекомендации |
| 6 | Размещение в ИС МЭДК  документов ШНОР | в течение всего периода участия | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Все  мероприятия  выполнены в сроки, определённые  федеральной  дорожной картой  Проекта «500+» |
| 7 | Создание на сайтах ШНОР и Управления по образованию специального раздела для освещения этапов работы над Проектом | в течение всего периода участия | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)  Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Систематическое  освещение этапов  работы над  Проектом 500+ в специальных разделах сайтов ШНОР и Управления по образованию |
| 8 | Адресная помощь через  организацию  консультационного  сопровождения со стороны  муниципальных методических сообществ учителей-  предметников, директоров,  педагогических работников  школ с высоким уровнем  качества образовательных  результатов (далее - школ-  партнеров) по вопросам  повышения качества  образования | в течение всего периода участия | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководители муниципальных объединений  Руководители школ-партнеров | Приказы, протоколы, аналитические справки по итогам проведения |
| 9 | Организация межмуниципального сетевого взаимодействия ШНОР с Центром образования естественно-научного профиля «Точка роста" на базе  МОБУ Ушумунская СОШ | в течение всего периода участия | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Договор о сетевом взаимодействии  Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети |
| 10 | Проведение совещания по  итогам  всероссийских  проверочных работ, единого государственного экзамена. | сентябрь 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Протокол совещания  Адресные рекомендации |
| 11 | Подведение итогов  реализации Проекта «500+» в муниципалитете | декабрь 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Формирование  предложений по  повышению  качества  образования в план  на 2023 год |