АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «управление

по Образованию и работе с молодёжью

АДМИНИСТРАЦИИ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА»

# ПРИКАЗ

02.02. 2022 № 32/1

г. Шимановск

|  |
| --- |
| О реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» |

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» реализации Проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году», письмом Министерства образования и науки Амурской области от 16.12.2021 № 04-10000 «Информация об общеобразовательных организаций Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+»»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по сопровож -

дению реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный план) (приложение).

1. Руководителю МБОУ «Саскалинская СОШ» (Курако О.И.)

обеспечить реализацию проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее – Проект «500+»).

1. Назначить Черепанову В.В., ведущего специалиста сектора

информационно-аналитической работы МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района», муниципальным координатором реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный координатор).

1. Муниципальному координатору Черепановой В.В. довести

информацию о Муниципальном плане до сведения всех заинтересованных лиц

1. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со

бой.



Начальник Управления  Е.Г. Баранова

В.В. Черепанова

Приложение

к приказу МУ «Учреждение

по образованию и работе

с молодежью администрации Шимановского района»

от 02.02.2022 г. №32/1

Муниципальный план

мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Описание действий | Сроки  реализации | Ответственный  исполнитель | Муниципальный  показатель  реализации |
| 1 | Разработка и утверждение муниципального плана  мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+» | февраль 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Утвержден муниципальный план  мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+» |
| 2 | Организация работы  муниципальных  методических объединений педагогических работников  по совершенствованию  технологий обучения | март-декабрь 2022 | Руководители муниципальных объединений | Протоколы заседаний муниципальных объединений |
| 3 | Проведение совещаний,  семинаров, встреч  с родительской,  ученической,  педагогической  общественностью | март-июнь, сентябрь-декабрь 2022 | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Протоколы, освещение на сайте ОО и на странице ОО в разрешенной социальной сети |
| 4 | Посещение ШНОР  закрепленным куратором | март 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети |
| 5 | Организация участия педагогов ШНОР в муниципальных методических  мероприятиях, | февраль-декабрь 2022 | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)  Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Аналитическая справка  Адресные рекомендации |
| 6 | Размещение в ИС МЭДК  документов ШНОР | в течение всего периода участия | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Все  мероприятия  выполнены в сроки, определённые  федеральной  дорожной картой  Проекта «500+» |
| 7 | Создание на сайтах ШНОР и Управления по образованию специального раздела для освещения этапов работы над Проектом | в течение всего периода участия | Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)  Муниципальный  координатор  проекта «500+» | Систематическое  освещение этапов  работы над  Проектом 500+ в специальных разделах сайтов ШНОР и Управления по образованию |
| 8 | Адресная помощь через  организацию  консультационного  сопровождения со стороны  муниципальных методических сообществ учителей-  предметников, директоров,  педагогических работников  школ с высоким уровнем  качества образовательных  результатов (далее - школ-  партнеров) по вопросам  повышения качества  образования | в течение всего периода участия | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководители муниципальных объединений  Руководители школ-партнеров | Приказы, протоколы, аналитические справки по итогам проведения |
| 9 | Организация межмуниципального сетевого взаимодействия ШНОР с Центром образования естественно-научного профиля «Точка роста" на базе  МОБУ Ушумунская СОШ | в течение всего периода участия | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Договор о сетевом взаимодействии  Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети |
| 10 | Проведение совещания по  итогам  всероссийских  проверочных работ, единого государственного экзамена. | сентябрь 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Протокол совещания  Адресные рекомендации |
| 11 | Подведение итогов  реализации Проекта «500+» в муниципалитете | декабрь 2022 | Муниципальный  координатор  проекта «500+»  Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР) | Формирование  предложений по  повышению  качества  образования в план  на 2023 год |