Совещание при начальнике                                                      31.03.2021г.

Планирование и организация работы Центров «Точка роста». Выполнение целевых показателей

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», планом работы МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района» на 2022 год, утвержденным приказом начальника МУ «Управление по образованию и работе с молодежью» от 22.12.2021г. №291 с 01.03 по 25.03.2022 года, проведена плановая проверка планирования и организации работы Центров «Точка роста». Выполнение целевых показателей

Цель проверки: изучить планирование и организацию работы Центров «Точка роста», выполнение целевых показателей и эффективность использования оборудования Центров в образовательных организациях Шимановского района.

В ходе проверки была изучена документация, посещены 4 Центра, проведен анализ информации, подготовленный руководителями Центров по плану-заданию.

В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» в Шимановском районе осуществляют свою деятельность 5 Центров «Точка роста», в том числе 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей и 1 естественно-научного и технологического профиля. В 2019 году открыты 2 Центра (МБОУ «Ушаковская СОШ» и МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», в 2020 году - в МБОУ «Петрушинская СОШ» и МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» и в 2021 году – в МОБУ «Мухинская СОШ». Таким образом, 62,5 % школ района имеют современное оборудование для реализации общеобразовательных и дополнительных программ.

Целью создания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширение возможностей обучающихся в освоении программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, программ дополнительного образования, внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.

Для успешного функционирования Центров предшествовала определенная работа по подготовке помещений, обучению кадров, укреплению информационной базы общеобразовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». За 2019 2021 годы из муниципального бюджета выделено 2536,25 тысяч рублей на ремонт помещений, закупку мебели, оформление помещений Центров «Точка Роста».

Количество обучающихся в Центрах «Точка Роста» - 411 человек, 76,8% обучающихся района.

На сайтах всех школ созданы страницы Центров «Точка роста». Во вкладках размещены нормативно-правовые акты, приказы, положения, штатное расписание, медиапланы, показатели, рабочие программы учителей, программы дополнительного образования, расписание работы. Вся нормативно-правовая база прошла согласование у регионального координатора.  В МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», руководитель Центра Савватеев В.В., размещен мониторинг деятельности, в МОБУ «Мухинская СОШ» (руководитель Тимошенко Л.Н.) имеется вкладка о проводимых на площадке Центра мероприятиях, план мероприятий на 2022 год. В МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» (руководитель Жгилёва И.В.) план мероприятий и показатели эффективности размещены на 2020 год. На вкладке Центра образования МБОУ «Петрушинская СОШ» размещен только анализ деятельности Центра за 2020-2021 учебный год и план работа на 2022 год (не утверждён). В МБОУ «Ушаковская СОШ» руководитель Шестаков С.А.) имеется план мероприятий на 2022 год, показатели за 2019-2021 годы. Практически в полном объёме вся информация размещена на сайте Центра «Точка Роста» МОБУ «Мухинская СОШ».  Всем руководителям Центров «Точка Роста» необходимо проанализировать информацию на сайте, обновить и дополнить её.

Образовательная деятельность на базе центров «Точка роста» осуществляется по образовательным программам общего и дополнительного образования.

Требования к формату организации образовательной деятельности регулируются «Методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», утверждёнными Министерством Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021г. № Р-6, приказами Министерства образования и науки Амурской области от 26.09.2019 №1217, от 28.01.2021 № 97.  и иными информационными и методическими материалами Федерального и регионального оператора.

Направления реализуемых с использованием ресурсов Центров «Точка роста» программ определяются в соответствии с методическими материалами и рекомендациями, устанавливаемыми и актуализируемыми Федеральным оператором.

На базе центров «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ цифрового, естественнонаучного, технологического и гуманитарного профилей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора. В обязательном порядке на базе центров «Точка роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Технология», «ОБЖ» с использованием оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Разработка рабочих программ по учебным предметам цифровой, естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется общеобразовательными организациями, в которых создаются центры «Точка роста», самостоятельно с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора.

В общеобразовательных организациях района реализуются общеобразовательные программы по «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «Технология», «ОБЖ» на базе Центров «Точка Роста». В рабочие программы внесены модули и кейсы: 3Д-моделирование, виртуальная реальность, проектная деятельность, промышленный дизайн, проектирование материальной среды, школа доврачебной помощи, безопасность в окружающем мире, опасности на природе, техногенные катастрофы, программирование в Scratch, растровая и векторная графика, графический язык программирования Blockly, основы языка Python, Big Data, сетевые технологии, Интернет, геоинформационные технологии и другие модули. ««Геоинформационные технологии» и другие. В МОБУ «Мухинская СОШ» реализуются общеобразовательные программы по химии, биологии, физике с использованием оборудования Центра и расходных матероиалов. Приказом от 25.08.2020 г. № №31/2 утверждены корректировки рабочих программы педагогов Центра «Точка Роста» МБОУ «Ушаковская СОШ». По технологии реализуется модифицированная программа для Центров «Точка Роста» под редакцией Казакевич В.М., по ОБЖ включены отдельные модули в рабочую программу под редакцией Смирновой Н.Ф., по информатике также внесены отдельные модули. В МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» обучение в Центре по технологии осуществляется по скорректированной программе. ОБЖ и информатика реализуется по общеобразовательных программах с использованием оборудования. В МБОУ «Петрушинская СОШ» преподавание ОБЖ и информатики осуществляется по модулям, а технологии по кейсам. Приказ об утверждении рабочих программ от 31.05.2021 № 45. В МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» скорректированы рабочие программы по информатике и технологии. Рабочая программа по ОБЖ требует доработки. Необходимо также перейти на новые учебники.

Кроме того, в Центрах «Точка Роста» реализуются дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности по направлению Центров: шахматы, «Мир биологии», робототехника, «Объёмное рисование» и другие. Через «Навигатор» реализуются все 3 дополнительные образовательные программы МОБУ «Мухинская СОШ», 3 из 6 программ МБОУ «Петрушинская СОШ», 1 из 3 программ Центра МБОУ «Новогеоргиевская СОШ», МБОУ «Ушаковская СОШ», МБОУ «Нововоскресеновская СОШ». Требование регионального координатора состоит в том, что все программы дополнительного образования Центров «Точка Роста» должны проходить через систему «навигатор дополнительного образования» детей.

Обязательным условием функционирования Центров «Точка Роста» является реализация программ посредством сетевого взаимодействия. Центр МБОУ «Петрушинская СОШ» осуществляет сотрудничество с МАОУ «Алексеевская гимназия г.Благовещенск», центр сетевых практик, договор от 01.09.2020 № 3. Проведены мероприятия: сетевой космический CHALLENCE для пятиклассников 2021, сетевой STEAM проект «Книга Амурской области», «Новогодний марафон» и др. МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» взаимодействует с МБОУ «Чагоянская СОШ» по волонтёрству (договор не заключен), МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» имеет договор с МБОУ «Чагоянская СОШ» от 1 ноября 2021 года № 1, работа по договору не ведётся, МБОУ «Ушаковская СОШ» заключила договор от 01.03.2021 г. с МБОУ «Саскалинская СОШ» по реализации дополнительных образовательных программ, деятельность в настоящее время не осуществляется, в МОБУ «Мухинская СОШ» нет договора о сетевом взаимодействии. Отсутствие данного направления деятельности является нарушением пункта 5  «Методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», утверждёнными Министерством Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021г. № Р-6 и  приказов Министерства образования и науки Амурской области от 26.09.2019 №1217, от 28.01.2021 № 97.

Оборудование Центров «Точка Роста» активно используется не только в образовательной деятельности, но и при проведении различных социокультурных мероприятий таких как конференция школьных итоговых проектов, День науки, шахматный турнир, мастер-классы по оказанию первой помощи  в рамках «15 минут о безопасности» и др. В коворкингзонах школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества и доступности образования. Практически все проводимые мероприятия имеют информационное сопровождение на сайтах и в соц. сетях в МБОУ «Петрушинская СОШ», МБОУ «Ушаковская СОШ».

Педагоги и руководители Центров «Точка Роста» прошли курсовую подготовку. В связи со сменой педагогического состава и руководителя Центра МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» не пройдена курсовая подготовка у руководителя Центра и учителя технологии.

Ежеквартально осуществляется мониторинг деятельности Центров «Точка Роста». В мониторинг добавлен показатель участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях. Показатели результативности Центра образования «Точка роста» за 2020, 2021 годы выполнены. Данные подаются региональному координатору.

Таким образом, Центры «Точка Роста» Шимановского района осуществляют большую работу по повышению охвата обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования цифровой, естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. 100% обучающихся школ, имеющих Центры, обучаются по вышеуказанным программам. Однако, необходимо охватить всех обучающихся района данными общеобразовательными и дополнительными программами посредством сетевого взаимодействия.

Рекомендации:

1.Руководителям Центров «Точка Роста» МБОУ «Ушаковская СОШ» Шестакову С.А., МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» Жгилёвой И.В., МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Савватееву В.В., МОБУ «Мухинская СОШ» Тимошенко Л.Н.

1.1 обеспечить реализацию сетевого взаимодействия Центра с общеобразовательными организациями района или иными учреждениями Амурской области. Срок – до20.04.2022г.:

2. Руководителям Центров «Точка Роста» МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» Жгилёвой И.В., МБОУ «Петрушинская СОШ» Липовецкой Н.В.:

2.1 провести анализ информации, размещенной на сайте, актуализировать, систематизировать и дополнить её. Срок – до 20.04.2022г.

3. Руководителям Центров «Точка Роста» МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» Жгилёвой И.В., МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Савватееву В.В:

3.1 провести корректировку рабочих программ педагогов по профилям Центров «Точка Роста». Срок – до 20.05.2022г.

4. Руководителям Центров «Точка Роста» МБОУ «Ушаковская СОШ» Шестакову С.А., МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» Жгилёвой И.В., МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Савватееву В.В., МБОУ «Петрушинская СОШ» Липовецкой Н.В.:

4.1 обеспечить регистрацию и ведение дополнительных образовательных программ через систему «навигатор дополнительного образования» детей. Срок – до 20.05.2022г.

5. Директору МОБУ Мухинская СОШ» Галактионовой Э.В., руководителю Центра «Точка Роста» МОБУ «Мухинская СОШ» Тимошенко Л.Н.:

5.1 организовать работу еще не менее 1 объединения дополнительного образования на базе Центра. Срок – до 01.09.2022г.

6. Директору МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Павлюк Н.А., руководителю Центра «Точка Роста» МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» Савватееву В.В:

6.1 обеспечить прохождение курсовой подготовки руководителем и педагогами Центра. Срок – до 01.09.2022г.

| Заместитель начальника Управления |  | Л.К. Краянова |
| --- | --- | --- |